РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

ИГЖЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» января 2022 года                                                                                                       № 1

с. Игжей

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ОТ 19.04.2013Г. № ¾-ДП

В целях приведения Генерального плана Игжейского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 10.04.2013г. № ¾-ДП, в соответствие с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулирования с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полномочий разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Игжейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план Игжейского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы от 10.04.2013г. № ¾-ДП (далее Проект) с «20» января 2022 года.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Ведущего специалиста по НПР администрации Игжейского сельского поселения Костюкову М.А. назначить ответственной за подготовку Проекта, и поручить:

- в срок до «15» января 2022 года 17-30 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Игжейского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018—2022 годы, с целью получения софинансирования на выполнение работ;

- с «20» апреля 2022 года организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц.

- Контрактному управляющему администрации Игжейского сельского поселения Слободчиковой Т.В. в срок до «27» мая 2022 года подготовить конкурсную документацию по определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Вестник Игжея» и разместить на официальном сайте администрации «Игжей.рф» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Игжейского сельского поселения                                                            И.М. Черкасова

Приложение 1

к постановлению

от «10» января 2022г № 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ОТ 19.04.2013Г. № ¾-ДП

| Председатель комиссии: | Глава Игжейского сельского поселения | Черкасова И.М. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: | Главный специалист по НПР Администрации Игжейского сельского поселения | Костюкова М.А. |
| Члены комиссии: | Специалист ЖКХ администрации Игжейского сельского поселения | Доскалова К.Р. |
|  | Специалист администрации Игжейского сельского поселения | Вологжина Е.В. |
|  | Депутат Думы Игжейского сельского поселения | Григорьева Е.А. |

Приложение 2

к постановлению

от «10» января 2022 года № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 10.04.2013Г. № ¾-ДП

| Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Прием предложений для внесения в Проект | до 20.04.2022г. |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 29.04.2022г. |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту. |
| Подготовка аукционной документации на разработку Проекта Проведение аукциона, заключение муниципального контракта, передача исходных данных | до 27.05.2022г. после предоставления субсидии, в течение 2 недель |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение к контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней |
| В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более три месяца |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу на утверждение и в случае исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам |

Приложение 3

к постановлению

от «1» января 2022 года № 1

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ОТ 19.04.1013Г. № ¾-ДП

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе направить в комиссию по рассмотрению Проекта «О внесении изменений в Генеральный план Игжейского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы от 19.04.1913г. № ¾-ДП свои предложения для включения их в Проект.

1. Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 666355, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Игжей, ул. Гоголя, 10, или по электронному адресу: igjeymo@yandex.ru

2. Предложение должно содержать

- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

- суть предложения;

- обоснование предложения;

- дату обращения, подпись.

3. Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.

4. Предложения принимаются в срок до «20» апреля 2022 года.

5. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Игжейского муниципального образования с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

6. Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

7. Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.